## 과제 목록
과제 목록
기준일 2026-10-19(한국 시간) · 상태: 전체 · 11건
No | 과제명 | 유형 | 법인 | 위치 | 담당 | 상태 | 현재 단계 | 단계 목표일 | 진행률 | 지연(일) | 착수일 | 목표 종료 | 기준선 대비(일)
1 | 동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 물류 자동화 | 동남아 | C제품 · 2라인 | 이자동 | 지연 | 제작 | 2026-10-13 | 45% | 6 | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 14
2 | 본사 2공장 물류 동선 Simulation | Simulation | 한국 | A제품 · 5라인 | 최모델 | 진행 | 검증 | 2026-11-13 | 50% |  | 2026-09-19 | 2026-11-23 | 10
3 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 물류 자동화 | 한국 | A제품 · 3라인 · 1F | 김물류 | 진행 | 검수 | 2026-10-31 | 55% |  | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 3
4 | 미주 B제품 용기 표준화 | 용기 | 미주 | B제품 | 김물류 | 진행 | 발주 | 2026-10-22 | 33% |  | 2026-09-04 | 2027-01-07
5 | 본사 A제품 5라인 AGV 도입 | 물류 자동화 | 한국 | A제품 · 3라인 · 1F | 평영 | 진행 | 검토 | 2026-12-08 | 0% |  | 2026-11-18 | 2027-05-17
6 | 동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 물류 자동화 | 동남아 | A제품 · 1라인 | 평영 | 진행 | 검토 | 2026-11-23 | 0% |  | 2026-10-19 | 2027-11-23
7 | 한국 B제품 1라인 리프터 교체 | 물류 자동화 | 한국 | B제품 · 1라인 | 박설비 | 보류 | 품의 | 2026-09-29 | 13% |  | 2026-08-20 | 2026-09-29
8 | 미주 A제품 AGV 도입 검토 | 물류 자동화 | 미주 | A제품 | 김물류 | 보류 | 검토 | 2026-11-02 | 0% |  | 2026-10-17 | 2026-11-02
9 | 본사 A제품 용기 회수 프로세스 개선 | 물류 | 한국 | A제품 | 김물류 | 완료 |  |  | 100% |  | 2026-07-11 | 2026-09-14
10 | 동남아 A제품 1라인 AGV 2차 증설 | 물류 자동화 | 동남아 | A제품 · 1라인 | 이자동 | 완료 |  |  | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-09-19
11 | 유럽 C제품 창고 입출고 개선 | 물류 | 유럽 | C제품 | 김물류 | 완료 |  |  | 100% |  | 2026-09-29 | 2026-11-18