## 일정
본사 A제품 3라인 AGV 도입
출력일 2026-10-19 · 날짜·시각은 한국 시간 기준
유형 | 물류 자동화 |  | 위치 | 한국 · A제품 · 3라인 · 1F |  |  | 담당 | 김물류 (운영기술그룹 · 자동화파트)
상태 | 진행 |  | 기간 | 2026-06-21 ~ 2026-12-18 |  |  | 진행률 | 55%
기준선 | 2026-10-19 확정 · 목표 종료 +3일 |  | 목표일 변경 | 3회 |  |  | 임계 작업 | 2건
구분 | 단계 · 작업 | 담당 | 상태 | 진행률 | 기준선 시작 | 기준선 종료 | 목표 시작 | 목표 종료 | 근무일 | 실적 시작 | 실적 종료 | 기준선 대비(일) | 선행 작업 | 메모
단계 | 검토 |  | 완료 | 100% |  | 2026-07-11 | 2026-06-21 | 2026-07-11 |  |  | 2026-07-09 | 0
단계 | 품의 |  | 완료 | 100% |  | 2026-07-31 | 2026-07-11 | 2026-07-31 |  |  | 2026-08-02 | 0
단계 | 발주 |  | 완료 | 100% |  | 2026-08-20 | 2026-07-31 | 2026-08-20 |  |  | 2026-08-20 | 0
단계 | 제작 |  | 완료 | 100% |  | 2026-10-09 | 2026-08-20 | 2026-10-09 |  |  | 2026-10-11 | 0
단계 | 검수 |  | 진행 중 | 43% |  | 2026-10-31 | 2026-10-09 | 2026-10-31 |  |  |  | 0 |  | 체크리스트 3/3
작업 | FAT 준비 | 이자동 | 완료 | 100% | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0
작업 | 주행 시험 | 이자동, 박설비 | 진행 중 | 70% | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 4 | 2026-10-18 |  | 0 | FAT 준비
작업 | 검수 문서 검토 | 김물류 | 예정 | 0% | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 15 |  |  | 0 | 임계
작업 | 안전 인증 서류 준비 | 평영, 신규담당 | 예정 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 |  |  | 0 | 검수 문서 검토(같이 시작 +2근무일) · 임계 | 동시 수정 확인
단계 | 입고 |  | 예정 | 0% |  | 2026-11-06 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | 0 |  | 체크리스트 0/2
단계 | 현장 설치 |  | 예정 | 0% |  | 2026-11-25 | 2026-11-06 | 2026-11-28 |  |  |  | 3
단계 | 안정화 |  | 예정 | 0% |  | 2026-12-15 | 2026-11-28 | 2026-12-18 |  |  |  | 3

## 간트
본사 A제품 3라인 AGV 도입 |  |  | 2026.06 |  |  | 2026.07 |  |  |  | 2026.08 |  |  |  |  | 2026.09 |  |  |  | 2026.10 |  |  |  | 2026.11 |  |  |  |  | 2026.12
단계 · 작업 | 담당 | 진행률 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21
검토 |  | 100%
품의 |  | 100%
발주 |  | 100%
제작 |  | 100%
검수 |  | 43%
FAT 준비 | 이자동 | 100%
주행 시험 | 이자동 | 70%
검수 문서 검토 | 김물류 | 0%
안전 인증 서류 준비 | 평영 | 0%
입고 |  | 0%
현장 설치 |  | 0%
안정화 |  | 0%
목표
실적(완료)
실적(진행 중)
목표 초과 완료
지연
굵은 세로선 = 오늘이 속한 주, 한 칸 = 1주(월요일 날짜)

## 체크리스트
체크리스트
본사 A제품 3라인 AGV 도입
단계 | 항목 | 완료 | 완료자 | 완료 시각(한국 시간)
검수 | FAT 성적서 확인 | 완료 | 평영 | 2026-10-19 20:46
검수 | 주행 시험 결과 승인 | 완료 | 평영 | 2026-10-19 20:45
검수 | 안전 점검 완료 | 완료 | 평영 | 2026-10-19 20:45
입고 | 통관 서류 확인 | 미완료
입고 | 수량·외관 검수 | 미완료

## 활동
활동 이력
본사 A제품 3라인 AGV 도입
일시(한국 시간) | 사용자 | 내용 | 사유
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 55
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 54
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 53
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 52
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 51
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 50
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 49
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 48
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 47
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 46
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 45
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 44
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 43
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 42
2026-10-19 20:47 | 평영 | 진행 내용 41
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 40
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 39
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 38
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 37
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 36
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 35
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 34
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 33
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 32
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 31
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 30
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 29
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 28
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 27
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 26
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 25
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 24
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 23
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 22
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 21
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 20
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 19
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 18
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 17
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 16
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 15
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 14
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 13
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 12
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 11
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 10
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 9
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 8
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 7
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 6
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 5
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 4
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 3
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 2
2026-10-19 20:46 | 평영 | 진행 내용 1
2026-10-19 20:46 | 평영 | 빈틈 확인 메모
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | 더 보기 뒤 남긴 메모
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 체크 해제: FAT 성적서 확인
2026-10-19 20:46 | 평영 | [안정화] 목표일 2026-12-15 → 2026-12-18 | 설비 부품 입고 지연
2026-10-19 20:46 | 평영 | 내가 남긴 메모
2026-10-19 20:46 | 평영 | 다른 화면에서 남긴 메모
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 작업 삭제: 동시 추가 선행 작업
2026-10-19 20:46 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 메모
2026-10-19 20:46 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 선행 연결 추가: 동시 추가 선행 작업 (끝나면 시작)
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 작업 추가: 동시 추가 선행 작업
2026-10-19 20:46 | 평영 | 단계명 변경: 설치·시운전 → 현장 설치
2026-10-19 20:46 | 평영 | [설치·시운전] 목표일 2026-11-25 → 2026-11-28 | 설치 일정 조정
2026-10-19 20:46 | 평영 | 단계명 변경: 설치 → 설치·시운전
2026-10-19 20:46 | 평영 | 첨부 삭제: 현장사진.png
2026-10-19 20:46 | 평영 | 첨부 삭제: 검수표.pdf
2026-10-19 20:46 | 평영 | 첨부 추가: 검수표.pdf
2026-10-19 20:46 | 평영 | [검수] 첨부 추가: 현장사진.png
2026-10-19 20:45 | 평영 | 중복 등록 확인용 메모
2026-10-19 20:45 | 평영 | 검수 일정 협력사와 재협의 완료
2026-10-19 20:45 | 평영 | 차수 비교 중 댓글
2026-10-19 20:45 | 평영 | 기준선 다시 확정 (2차, 목표 종료 2026-12-08 → 2026-12-15) | 계약 범위 변경
2026-10-19 20:45 | 평영 | [입고] 과제 간 선행 연결: 미주 B제품 용기 표준화 · 제작
2026-10-19 20:45 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 선행 연결 변경: 검수 문서 검토 (끝나면 시작 → 같이 시작 +2근무일)
2026-10-19 20:45 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-11-13~2026-11-15 → 2026-11-16~2026-11-16 (선행 작업 연동) | 검수 문서 보완
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-23~2026-10-27 → 2026-10-24~2026-11-13 | 검수 문서 보완
2026-10-19 20:45 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 선행 연결 추가: 검수 문서 검토 (끝나면 시작)
2026-10-19 20:45 | 평영 | [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-10-19~2026-10-31 → 2026-11-13~2026-11-15 | 선행 작업 종료 이후로 조정
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-20~2026-10-24 → 2026-10-23~2026-10-27 | 검수 일정 순연에 맞춤
2026-10-19 20:45 | 평영 | 센서 교정값 확인 중
2026-10-19 20:45 | 평영 | [주행 시험] 진행률 40% → 70%
2026-10-19 20:45 | 평영 | 곡선 구간 속도 재확인 완료
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 작업 추가: 안전 인증 서류 준비
2026-10-19 20:45 | 평영 | [안정화] 목표일 2026-12-08 → 2026-12-15 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-19 20:45 | 평영 | [설치] 목표일 2026-11-18 → 2026-11-25 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-19 20:45 | 평영 | [입고] 목표일 2026-10-31 → 2026-11-06 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 목표일 2026-10-24 → 2026-10-31 | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 체크 항목 삭제: 현장 사진 첨부(전·후)
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 체크 항목 수정: 현장 사진 첨부 → 현장 사진 첨부(전·후)
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 체크 항목 추가: 현장 사진 첨부
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 체크: 안전 점검 완료
2026-10-19 20:45 | 평영 | [검수] 체크: 주행 시험 결과 승인
2026-10-18 20:45 | 이자동 | 주행 시험 1차 결과 양호. 곡선 구간 속도만 재확인 예정
2026-06-21 20:45 | 김물류 | 과제 등록