## 변경 이력
변경 이력
기간 2026-09-17 ~ 2026-10-17 · 구분: 일정 변경 · 20건 · 시각은 한국 시간
시각 | 사용자 | 과제 | 구분 | 내용 | 사유
2026-10-17 14:00 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [안정화] 목표일 2026-12-11 → 2026-12-14 | 설비 부품 입고 지연
2026-10-17 14:00 | 평영 | 동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 일정 변경 | [안정화] 목표일 2027-03-24 → 2027-11-21 | 고객 요청으로 일정 재조정
2026-10-17 14:00 | 평영 | 동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 일정 변경 | [검토] 목표일 2026-11-19 → 2026-11-21 | 고객 요청으로 일정 재조정
2026-10-17 14:00 | 평영 | 동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 일정 변경 | [품의] 목표일 2026-11-30 → 2026-12-16 | 다른 화면의 일정 조정
2026-10-17 14:00 | 평영 | 동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 일정 변경 | [검토] 목표일 2026-11-16 → 2026-11-19 | 다른 화면의 일정 조정
2026-10-17 14:00 | 평영 | 본사 2공장 물류 동선 Simulation | 일정 변경 | [검증 시나리오 실행] 목표 일정 2026-11-01~2026-11-03 → 2026-11-09~2026-11-10 (연쇄 이동) | 모델링 범위 확대
2026-10-17 14:00 | 평영 | 본사 2공장 물류 동선 Simulation | 일정 변경 | [보고] 목표일 2026-11-14 → 2026-11-20 (연쇄 이동) | 모델링 범위 확대
2026-10-17 14:00 | 평영 | 본사 2공장 물류 동선 Simulation | 일정 변경 | [검증] 목표일 2026-11-06 → 2026-11-13 (연쇄 이동) | 모델링 범위 확대
2026-10-17 14:00 | 평영 | 본사 2공장 물류 동선 Simulation | 일정 변경 | [모델링] 목표일 2026-10-24 → 2026-10-31 | 모델링 범위 확대
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [설치·시운전] 목표일 2026-11-23 → 2026-11-26 | 설치 일정 조정
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | 기준선 다시 확정 (2차, 목표 종료 2026-12-06 → 2026-12-11) | 계약 범위 변경
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-11-11~2026-11-13 → 2026-11-12~2026-11-16 (선행 작업 연동) | 검수 문서 보완
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-21~2026-10-25 → 2026-10-22~2026-11-11 | 검수 문서 보완
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-10-17~2026-10-29 → 2026-11-11~2026-11-13 | 선행 작업 종료 이후로 조정
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-18~2026-10-22 → 2026-10-21~2026-10-25 | 검수 일정 순연에 맞춤
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [안정화] 목표일 2026-12-06 → 2026-12-11 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [설치] 목표일 2026-11-16 → 2026-11-23 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [입고] 목표일 2026-10-29 → 2026-11-05 (연쇄 이동) | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-10-17 13:59 | 평영 | 본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 일정 변경 | [검수] 목표일 2026-10-22 → 2026-10-29 | 주행 시험 재실시로 일주일 순연
2026-09-17 13:59 | 이자동 | 동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 일정 변경 | 제작 목표일 변경 | 협력사 부품 수급 지연으로 2주 순연