## 요약
월간 보고 요약 (2026-10-01 ~ 2026-10-31)
전체 · 작성일 2026-10-17(한국 시간)
진행 과제 | 6 | 지연 | 1 | 이번 달 완료 | 11
일정 변경 | 9 (대상 18) | 상태·기준선 | 2 | 과제 완료 | 1
지연·위험 요약
과제 | 단계 | 상태 | 최근 사유 | 담당
동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 제작 | 지연 D+6 | 제어기 보드 입고 완료, 조립 재개 | 이자동
본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 검수 | 예상 +18일 | 설비 부품 입고 지연 | 김물류
본사 A제품 5라인 AGV 도입 | 검토 | 예상 +18일 |  | 평영
이번 달 미달
과제 | 구분 | 단계·작업 | 목표 | 담당
동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 작업 | 제어기 조립 | 2026-10-08 | 박설비
동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 단계 | 제작 | 2026-10-11 | 이자동
동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 작업 | 출하 검사 | 2026-10-11 | 이자동
과제별 진척
과제 | 진척 | 진행률
유럽 C제품 창고 입출고 개선 | 진척 +100%p | 100%
본사 2공장 물류 동선 Simulation | 진척 +12%p | 50%
본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 진척 +1%p | 55%

## 과제별
월간 보고 (2026-10-01 ~ 10-31) · 전체
진행 과제 6 · 지연 1 · 이번 주 완료 11건 · 일정 변경 9건(대상 18건) · 상태·기준선 2건 · 과제 완료 1건 · 작성일 2026-10-17(한국 시간)
과제 | 유형 | 법인 | 담당 | 상태 | 진행률 | 현재 단계 | 이번 달 실적 | 일정 변경 · 사유 | 상태 · 기준선 | 진행 내용 | 밀린 항목 | 다음 달 계획
동남아 C제품 2라인 AMR 확대 | 물류 자동화 | 동남아 | 이자동 | 지연 D+6 | 45% | 제작 목표 10-11 |  |  |  | · 제어기 보드 입고 완료, 조립 재개 (박설비) | · 작업 제어기 조립 D+9 (박설비) · 단계 제작 D+6 (이자동) · 작업 출하 검사 D+6 (이자동) | · [입고] 단계 목표 11-11 · [설치] 단계 목표 11-26
동남아 A제품 1라인 컨베이어 개선 | 물류 자동화 | 동남아 | 평영 | 진행 | 0% | 검토 목표 11-21 |  | · [검토] 목표일 2026-11-16 → 2026-11-19 함께 옮겨진 1건: [품의] 목표일 2026-11-30 → 2026-12-16 사유: 다른 화면의 일정 조정 · [검토] 목표일 2026-11-19 → 2026-11-21 함께 옮겨진 1건: [안정화] 목표일 2027-03-24 → 2027-11-21 사유: 고객 요청으로 일정 재조정 |  |  |  | · [검토] 단계 목표 11-21
미주 A제품 AGV 도입 검토 | 물류 자동화 | 미주 | 김물류 | 보류 | 0% | 검토 목표 10-31 |  |  | · 상태 변경: 진행 → 보류 사유: 투자 심의 일정 미확정
미주 B제품 용기 표준화 | 용기 | 미주 | 김물류 | 진행 | 33% | 발주 목표 10-20 | · [품의] 단계 완료 |  |  |  |  | · [제작] 단계 목표 11-16
본사 2공장 물류 동선 Simulation | Simulation | 한국 | 최모델 | 진행 | 50% | 검증 목표 11-13 | · [데이터 수집] 단계 완료 · 작업 완료: 레이아웃 반영 · [모델링] 단계 완료 · 작업 완료: AGV 로직 구현 · 작업 완료: 시나리오 정의 | · [모델링] 목표일 2026-10-24 → 2026-10-31 함께 옮겨진 3건: [검증] 목표일 2026-11-06 → 2026-11-13 (연쇄 이동), [보고] 목표일 2026-11-14 → 2026-11-20 (연쇄 이동), [검증 시나리오 실행] 목표 일정 2026-11-01~2026-11-03 → 2026-11-09~2026-11-10 (연쇄 이동) 사유: 모델링 범위 확대 |  |  |  | · [검증] 단계 목표 11-13 · [보고] 단계 목표 11-20 · 검증 시나리오 실행 종료 목표 11-10 (평영)
본사 A제품 3라인 AGV 도입 | 물류 자동화 | 한국 | 김물류 | 진행 예상 지연 +18일 | 55% | 검수 목표 10-29 | · [제작] 단계 완료 · 작업 완료: FAT 준비 | · [검수] 목표일 2026-10-22 → 2026-10-29 함께 옮겨진 3건: [입고] 목표일 2026-10-29 → 2026-11-05 (연쇄 이동), [설치] 목표일 2026-11-16 → 2026-11-23 (연쇄 이동), [안정화] 목표일 2026-12-06 → 2026-12-11 (연쇄 이동) 사유: 주행 시험 재실시로 일주일 순연 · [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-18~2026-10-22 → 2026-10-21~2026-10-25 사유: 검수 일정 순연에 맞춤 · [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-10-17~2026-10-29 → 2026-11-11~2026-11-13 사유: 선행 작업 종료 이후로 조정 · [검수 문서 검토] 목표 일정 2026-10-21~2026-10-25 → 2026-10-22~2026-11-11 함께 옮겨진 1건: [안전 인증 서류 준비] 목표 일정 2026-11-11~2026-11-13 → 2026-11-12~2026-11-16 (선행 작업 연동) 사유: 검수 문서 보완 · [설치·시운전] 목표일 2026-11-23 → 2026-11-26 사유: 설치 일정 조정 · [안정화] 목표일 2026-12-11 → 2026-12-14 사유: 설비 부품 입고 지연 | · 기준선 다시 확정 (2차, 목표 종료 2026-12-06 → 2026-12-11) 사유: 계약 범위 변경 | · 주행 시험 1차 결과 양호. 곡선 구간 속도만 재확인 예정 (이자동) · 곡선 구간 속도 재확인 완료 (평영) · 센서 교정값 확인 중 (평영) · 차수 비교 중 댓글 (평영) · 검수 일정 협력사와 재협의 완료 (평영) · 중복 등록 확인용 메모 (평영) · 다른 화면에서 남긴 메모 (평영) · 내가 남긴 메모 (평영) |  | · [입고] 단계 목표 11-05 · [현장 설치] 단계 목표 11-26 · 검수 문서 검토 종료 목표 11-11 (김물류) · 안전 인증 서류 준비 종료 목표 11-16 (평영)
본사 A제품 5라인 AGV 도입 | 물류 자동화 | 한국 | 평영 | 진행 예상 지연 +18일 | 0% | 검토 목표 12-04
유럽 C제품 창고 입출고 개선 | 물류 | 유럽 | 김물류 | 완료 | 100% |  | · [검토] 단계 완료 · [보고] 단계 완료 · [적용] 단계 완료 |  | · 상태 변경: 진행 → 완료 (모든 단계 완료)